## 5A risiko-log
Arkbeskyttelse: aaaaa Projektering | [7 empty] | Udførelse
ID | Aktiviteter og styring | Beskrivelse af aktivitet | Særligt farligt arbejde/særlige risici/Eksisterende risici (beskrivelse) | Risiko-niveau (SxR=I) |  |  | Projektering: Særlige forhold der skal håndteres | Supplerende opfølgning | Rest-risiko (SxR=I) |  |  | Restrisiko / Forslag til håndtering under udførelsen | Lovgivning og henvisninger | I journal
|  |  |  | Sandsynlighed | Konsekvens | Indeks |  |  | Sandsynlighed | Konsekvens | Indeks
0.1 | Organisering | Arbejdsmiljø-koordinering i projektering og udførelse | Ikke relevant
0.2 | Organisering | Tidsplan | Ikke relevant
1.1 | Indledende arbejder | Byggeplads: Færdsels-, køre- og adgangsveje: Sikkerhed mod nedstyrtning hvor der er fare for, at der kan ske fald på mere end 2,0 meter. | At blive kørt ned. Ikke at kunne flygte i farlige situationer. At falde eller snuble på dårligt farbare veje. | 3 | 4 | 12 | Det skal i projektering sikres, at byggepladsen er udformet hensigtsmæssigt og iht. lovgivning. Der skal altid etableres rækværk eller foretages afdækning uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Kørende og gående trafik på byggepladsen skal kunne holdes adskilt. Alternativt kan der etableres en passende sikkerhedsafstand mellem den kørende og gående trafik. Adgangsveje fra offentlig vej og parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure skal kunne anvendes i normalt fodtøj. Adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladser skal kunne anvendes i arbejdsfodtøj. Adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Hvor der ikke transporteres materialer, kan bredden nedsættes til 60 cm.
1.2 | Indledende arbejder | Velfærdsforanstaltninger | Indretning af skurby | 2 | 3 | 6 | Indretning af skurvognsplads. Tilslutning af vand-el-kloak. Førstehjælps- og brandslukningsmateriel og placering af det. Afklaring af faciliteter til mødeaktiviteterIngen Ingen overnatning / camping på eller i forbindelse med byggepladsen
2.1 | Jord-, lednings- afvandings - og stabiliseringsarbejder | Gravearbejder i vej med cyklister og fodgængere langs eller på tværs af udgravning. | Fare for påkørsel eller nedstyrtning, hvis fodgængere kommer ind i arbejdsradius/ arbejdsområde, f.eks. hvis gravemaskineskovl svinger ind over fortov eller såfremt afspærringer mangler eller er utilstrækkelige. | 3 | 5 | 15 | Der skal under projekteringen planlægges med tilstrækkelig plads/ træffes de bedst mulige forholdsregler f.eks. afspærring og skiltning. Gravearbejde i offentligt fortov, cykelsti og vejarealer er omfattet af vejreglerne. For at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, skal der ved planlægning af arbejdet tages højde for risiko for påkørsel fra trafikken.Det skal i udbudsmaterialet indskærpes, at der skal være skærpet opmærksomheden, hvor passage af f.eks. fodgængere og cyklister foregår tæt på arbejdsområdet.
2.2 | Jord-, lednings- afvandings - og stabiliseringsarbejder | Arbejde tæt på risikofyldte ledninger i drift f.eks. ledninger i jord (fjernvarme, gas og højspænding), i luften og/eller ledningsomlægninger mv. | Sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger fra ledninger i jord, herunder risiko for at støde på: - Spændingsførende ledning med risiko for el-chok og dødelig udgang. - Gasfyldt ledning med risiko for eksplosion. - Fjernvarme ledning med risiko for skoldning/forbrænding. - Trykledning, f.eks. for spildevand med risiko for skader på legemsdele. - Spildevandsledninger med risiko for smittefare fra kontakt med spildevand - ved indånding, indtagelse eller gennem slimhinder. | 2 | 5 | 10 | Der skal under projektering gennemføres en systematisk kortlægning af risikofyldte ledninger i drift, herunder indhentning af LER-oplysninger og dialog med ledningsejere. Særligt fokus på farlige ledninger (højtryk, gas, højspænding osv.). Der udarbejdes ledningsplaner. Ledninger verificeres ved afsætning fra forsyningsselskaber under udførelsen. Eksisterende risici beskrives i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
2.3 | Jord-, lednings- afvandings - og stabiliseringsarbejder | Arbejde på stiger | Risiko for fald fra stige Risiko for dårlige arbejdsstillinger | 2 | 5 | 10 | Der skal i projektering tænkes på at sikre mulighed for at udgå brug af stiger, f.eks. ved at planlægges stillads eller lift mv.
2.4 | Jord-, lednings- afvandings - og stabiliseringsarbejder | Udgravning og støbning af fundament | Fare for nedstyrtning og for at blive begravet. Arbejde i højden (hvis der skal udføres arbejde tæt på udgravningskant, bl.a. ved etablering af afspærring) | 3 | 5 | 15 | Der skal i næste fase være fokus på måden at udgravning skal sikres mod nedstyrtning og mod at blive begravet. afstivning, afspærring Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. F. eks. ifm. etablering af afspærring, Der skal etableres afspærring omkring udgravningerne og opsættes forsvarligt rækværk omkring udgravninger i mindst 1 meters højde, bestående af hånd-, knæ- og fodliste som sikring mod fald. Udgravningen skal afstives hvis der ikke kan graves med anlæg. Der skal i indretningen af arbejdsområdet afsættes plads til, at kanten til udgravning kan friholdes for materialer, værktøj og trafik i mindst 1 meters afstand. Der skal afsættes plads til en adgangsvej ned i udgravningen + en flugtvej. Vejledningen for gravearbejder skal følges
3.1 | Etablering af udendørs brønde og trækrør | Arbejde under dårlige pladsforhold | Arbejde i udgravninger. Dårlige ergonomiske arbejdsstillinger | 3 | 4 | 12 | Der skal i næste fase være fokus på, hvor brøndene placeres, om der er plads til udførelsesarbejdet, om der er risiko for vandindtrængning. Modulopbygning af rammeelementer anbefales så udskiftning af eventuelle defekte rammer eller senere udvidelser er muligt. Det skal være muligt at anvende tekniske hjælpemidler til bl.a. løft og fastgørelse af emner ved montage.
4.1 | Vej- og Belægningsarbejder: Kemi | Belægningsarbejder - udlægning af ny asfalt, samt reparation af asfalt. | Indånding af skadelige dampe ved høje temperaturer. Kontakt med produktet kan give eksem. | 3 | 4 | 12 | Det skal i næste faser undersøges hvilke type asfalt skal bruges på pladsen og om der skal tages arbejdsmiljø hensyn under udførelsen. Der skal vælges løsninger som ikke er til sundhedsfare eller gene.
4.2 | Vej- og Belægningsarbejder | Belægningsarbejder - udlægning af ny asfalt, samt reparation af asfalt. | Indånding af skadelige dampe ved høje temperaturer. Kontakt med produktet kan give eksem. Arbejder nær trafik, med risiko for påkørsel | 3 | 5 | 15 | Arbejdet skal under projekteringen planlægges ift.:- udarbejdelse af trafikreguleringsplaner, som beskriver afmærkning og fastlægger arbejdsområdet, til- og frakørsel, krav til afmærkning, afspærring og andre foranstaltninger - uddannelseskrav til de udførende. - adskillelse og koordinering af arbejdet fra andre arbejder, samt indarbejdes i tidsplanen.
4.3 | Vej- og Belægningsarbejder | Arbejder nær trafik, f.eks. trafik langs udgravning | Fare for påkørsel af personer og maskiner – der arbejdes i trafik og med kørende maskiner. Risiko for at køretøjer kører ned i gravehul. | 3 | 5 | 15 | Der skal under projekteringen planlægges for: - arbejder nær trafik skal planlægges før udførelsen – at vejregler skal overholdes. Det vurderes om der behov for trafikregulering, herunder behov for afspærring af vej, og udarbejder trafikafviklingsplaner. Vejdirektoratets håndbog for afmærkning af vejarbejde følges. Desuden skal en fartregulering af veje vurderes.
5.1 | Råhus – konstruktioner | Transport, løft og montage af betonsøjler, betonvægge, betontrapper, udvendige trapper og stålbjælker | Tunge løft af præfabrikerede elementer. Arbejde i højden. Fastklemning imellem/under element. Tab af element over arbejdsområde | 3 | 5 | 15 | Der skal i de næste faser være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af præfabrikerede elementer. Elementerne skal sikres mod væltning ifm. montagen. Løfteområdet skal afspærres. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. Monteres ifølge branchevejledning
5.2 | Råhus – konstruktioner, vibration af beton | I forbindelse med støbning af både fundament, dæk, elevatorskakt, vægge, søjler og udendørs trappeforløb skal betonen vibreres. | Fare for kropsbelastninger ifm. arbejde med håndholdte og tunge vibratorer. | 3 | 4 | 12 | Der skal i de næste fase være fokus på at arbejdet kan planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risici, som følge af vibrationer, fjernes ved at vibrationerne begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau. Alt vibration af beton skal ske oppe fra. Medarbejderen skal kunne udføre arbejdet uden, at det er nødvendigt at dreje og vride i kroppen. Medarbejderen skal kunne arbejde i let bredstående arbejdsstilling med vibrationsslangen tæt på kroppen. Planlægning og sikring af tilstrækkelige pladsforhold skal ske, når betonen pumpes op på etagerne. Jobrotation anbefales.
6.3 | Råhus – konstruktioner | Armerings- og støbearbejde af fundament, dæk, elevatorskakt, vægge, søjler og udendørs trappeforløb. Opsætning og nedtagning af støbeforme/forskalling. Arbejde fra stillads med støbning af beton Transport af beton på byggepladsen | Fare for nedstyrtning og for at blive begravet. Fare for at falde over ubeskyttede strittere Arbejde i højden. Risiko for kropsoverbelastninger ved manuelle løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger | 4 | 5 | 20 | Der skal i næste fase være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af forme eller stilladsdele. Der skal være afsat tilstrækkelig plads til samling og sikring af formene mod at vælte. Alle opragende armeringsstrittere skal dækkes med strithætte eller lign. og arbejdsområdet afspærres. Støbning og vibrering af beton skal foregå oppefra og uden for formen. Der etableres støbeskel svarende til etageadskillelsen. Betonen må ikke falde fra en højde på mere en 1,5 meter. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højden, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. Der skal være fokus på arbejdsstillinger. Armering skal præfabrikeres mest muligt ellers etableres bindested med mulighed for gode arbejdsstillinger. Der skal være mulighed for brug af tekniske hjælpemidler. Evt. jobrotation for variation af arbejdsstillinger.
7.1 | Facader: Facadesystem, eternitplader mv., Skalmurer med trækassetter/betonelement. Derudover udvendige solgardiner (screens) integreret med facadesystemet | Transport, løft og montage af facadesystem | Løft/tunge løft af præfabrikerede elementer. Fastklemning imellem/under element. Tab af element over arbejdsområde Arbejde i højden. | 3 | 5 | 15 | Der skal i de næste faser være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af præfabrikerede elementer og materialer og fastklemning imellem/under element. Løfteområdet skal afspærres. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. af tekniske hjælpemidler. Monteres ifølge branchevejledning
8.1 | Tag: Tagkonstruktion mv. | Transport, løft og montage af tagkonstruktion, betonelementer, servicerum, legehuse/legeredskaber, tag- og belægningsmaterialer, betonfliser, 200 cm høj sikkerhedsværn m.fl. | Tunge løft af præfabrikerede elementer og materialer. Arbejde i højden. Fastklemning imellem/under element. Tab af element over arbejdsområde | 3 | 5 | 15 | Der skal i de næste faser være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af præfabrikerede elementer og materialer. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. Monteres ifølge branchevejledning
8.2 | Tag: drift og vedligeholdelse i teknikrum + Drift | Teknikrum på taget ligger tæt på legepladsen. Reparationer og vedligeholdelse i teknikrum | Fare for at børn fra legepladsen på taget kommer ind på arbejdsområder i teknikrum. Risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, manuelle tunge løft og dermed kropsbelastninger | 3 | 4 | 12 | Der skal i de næste faser udarbejdes procedure ved drift og vedligeholdelse på taget/i teknikrum, så det sikres at børn eller andre uvedkommende ikke kan komme ind på arbejdsområder. Materialernes/elementernes størrelse, vægt og monteringsmetode skal vurderes. Der skal være mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler til at løfte og fastholde elementerne under evt. udskiftning af elementerne ved reparationer og vedligeholdelse. Der skal være rimelige pladsforhold som muliggøre hensigtsmæssige arbejdsstillinger under ved reparationer og under drift. Der skal være niveaufri adgang til teknikrum på taget.
8.3 | Tag: Tagkonstruktion mv. Drift | Drift af plantekasser og begrønning på ydersiden af værnet på taget og grøn overdækning. | Tab af materialer ifm. opgaven Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, kropsbelastninger Arbejde i højden. | 3 | 3 | 9 | Det skal ifm. driften sikres at der ikke er andre til stede i samme og andre områder eller i lavere niveau hvor der er risiko for nedstyrtning eller tab af materialer. F.eks. procedure eller afspærring. Det skal være muligt for medarbejderen at udføre opgaven i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og uden at vride eller overbelastes på anden vis ved opgaven, f.eks. ved tunge manuelle løft. Der skal være mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges.
8.4 | Tag: Tagkonstruktion mv. | Varmt arbejde ved pålægning af tagpap | Risiko for forbrænding ved varmt arbejde. Risiko for brand | 3 | 3 | 9 | Der skal i næste fase være fokus på at sikre at der udarbejdes og overholdes procedure for varmt arbejde, hvor der forebygges brand og medarbejderne sikres mod brandskader.
9.1 | Komplettering: isoleringsarbejder | Isoleringsarbejder | Risiko for udvikling af støv, som kan være til gene for både de udførende og andre omkring arbejdsområdet Arbejde i højden | 3 | 3 | 9 | Der skal i næste fase være fokus på at sikre at der udarbejdes og overholdes procedure for isolerings arbejde, hvor medarbejderne sikres mod indånding af isoleringsstøv og der forebygges spredning af isoleringsstøv til andre i nærheden. Det anbefales at der under projekteringen vælges produkter, der formindsker afgivelsen af støv og fibre på arbejdspladsen, f. eks ved at anvende produkter, der kræver mindst mulig tildannelse (præfabrikerede isoleringskapper). Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges.
9.2 | Komplettering: lette vægge, overflader, lofter og gulve | Diamantskæring/boring, brug af opbrydningshammer | Risiko for udvikling af støj og støv | 3 | 3 | 9 | Det skal planlægges og sikres i tidsplanen at der ikke er andre end de udførende til stede i samme eller nærliggende områder. Derudover skal der sikres at støv og støj reduceres så meget som muligt og at værnemidlerne bruges.
9.3 | Komplettering: kemi | Malearbejde | Maling kan være til gene/sundhedsskadelig for både de udførende og andre omkring arbejdsområdet | 3 | 4 | 12 | Det skal undersøges hvilke malinger skal bruges på pladsen og om der skal tages arbejdsmiljø/miljø hensyn under og evt. efter udførelsen. Substitution skal være i fokus i næste faser, så der vælges løsninger som ikke er til fare eller gene hverken under eller efter udførelsen.
9.4 | Komplettering: kemi | Brandmaling/Brandimprægnering | Brandmaling/Brandimprægnering kan være til gene/sundhedsskadelig for både de udførende og andre omkring arbejdsområdet. Blandt andet brandimprægnerede trælister samt garderober på gang som specialfremstilles af brandimprægneret krydsfiner. | 3 | 4 | 12 | Det skal undersøges om der skal udføres brandmaling/brandimprægneringsmateriale på pladsen og om der i så fald skal tages arbejdsmiljø/miljø hensyn under og evt. efter udførelsen. Substitution skal være i fokus i næste faser, så der vælges løsninger som ikke er til fare eller gene hverken under eller efter udførelsen.
9.5 | Komplettering: kemi | Montage af gulvbelægning | Montering af linoleumsgulve kan muligvis kræve lim eller lign. som kan være til gene/sundhedsskadelig for både de udførende og andre omkring arbejdsområdet | 3 | 4 | 12 | Det skal undersøges om lim/klæbemasse skal bruges på pladsen og om der i så fald skal tages arbejdsmiljø/miljø hensyn under og evt. efter udførelsen. Substitution skal være i fokus i næste faser, så der vælges løsninger som ikke er til fare eller gene hverken under eller efter udførelsen.
9.6 | Komplettering: lette vægge, skillevægge i glas og andre glaselementer, indvendige døre, skabe, køkkenelementer, el. apparater og udstyr, overflader, lofter, gulve m.fl. | Løft og montering af alle nævnte emner | Risiko for kropsbelastninger ved manuelle tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Tab af materialer ifm. opgaven | 3 | 3 | 9 | Materialernes/elementernes størrelse, vægt og monteringsmetode skal vurderes. Der skal være mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler til at løfte og fastholde elementerne under montage. Tunge materialer hejses ind inden dæk monteres. Det skal planlægges og sikres i tidsplanen at der ikke er andre end de udførende til stede i samme eller nærliggende områder.
9.7 | Komplettering: vinduespartier, glasrude Montage samt vedligeholdelse, reparation og udskiftning + Drift | Transport, løft og montage af vinduespartier, glasruder m.fl. Vedligeholdelse, reparation og udskiftning | Tunge løft af vinduespartier, glasruder m.fl. Fastklemning imellem/under element. Tab af element over arbejdsområde Arbejde i højden. | 3 | 5 | 15 | Der skal i de næste faser være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af præfabrikerede elementer. Løfteområdet skal afspærres. Materialernes/elementernes størrelse, vægt og monteringsmetode skal vurderes. Der skal være mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler til at løfte og fastholde elementerne under montage. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. Der skal udarbejdes procedure for vedligeholdelse, reparation og udskiftning af vinduespartier og glasruder og gøres opmærksom på dette i journalen.
9.8 | Komplettering: Adgangsveje og gulvbelægning | Transport af varer ifm. daglig drift f. eks. til/fra køkkenet | Risiko for kropsbelastninger ved evt. dørtrin og/eller trange adgangsforhold, f.eks. smalle døråbninger, uhensigtsmæssig indretning og lign. Indretning er dog drøftet til fælles køkkenworkshop med bl.a. rådgivere og brugere. | 2 | 3 | 6 | Undersøge i næste fase om der er forhold ved indretning og aktiviteter ifm. drift af køkkenet som går imod de ergonomiske principper
10.1 | Elarbejder | Arbejde med elinstallationer under spænding | Risiko for stød ifm. udførelsen/tilslutning. | 3 | 5 | 15 | Faste sikkerhedsprocedure ifm. arbejde med elinstallationer under spænding. Dette for at sikre de udførende, men også de andre på pladsen. (sikring, afspærring, L-AUS)
11.1 | Teknik: Mekanik og EL, tunge løft af bl.a. præfabrikerede elementer. | Tunge løft af f.eks. ventilationsanlæg, servicerum, elevator, rørledninger, ventilationsrør, el. ledninger, tunge materialer m.fl. | Tunge løft af præfabrikerede elementer. Tab af element over arbejdsområde Arbejde i højden. Fastklemning imellem/under element. | 3 | 5 | 15 | Der skal i de næste faser være fokus på at der ikke må foregå andre arbejder i samme arbejdsområder, hvor der er risiko for nedstyrtning af præfabrikerede elementer eller tunge materialer. Tunge materialer hejses ind inden dæk monteres Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges. Monteres ifølge branchevejledning
11.2 | Teknik: Mekanik og EL, tunge manuelle løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Montage + Drift og Vedligeholdelse | Tunge manuelle løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved montage samt i drift og vedligeholdelse af f.eks. ventilationsanlæg, teknikrum, teknikskakte, elevatorskakt, rørledninger (inkl. isoleringsarbejder), ventilationsrør, el. ledninger m.fl. montage i højde, under nedhængte lofter og trænge steder.. | Risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og kropsbelastninger ved montagearbejde, bl.a. manuelle tunge løft og trange pladsforhold, ujævn overflade (f.eks. niveauforskelle på adgangsvej) Tab af element over arbejdsområde Arbejde i højden | 3 | 3 | 9 | Materialernes/elementernes størrelse, vægt og monteringsmetode skal vurderes. Der skal være mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler til at løfte og fastholde elementerne under montage samt drift og vedligeholdelse. Tunge materialer skal hejses ind inden dæk monteres. Der skal være rimelige pladsforhold som muliggøre hensigtsmæssige arbejdsstillinger under montage i højde, under nedhængte lofter i teknikskakte og andre steder, både ved udførsel og i drift. Jobrotation i udførsel vil kunne være med til at reducere risici for belastningsskader. Nedhængte lofter skal kunne tages ned hvis der bliver behov for det ifm. drift og vedligeholdelse. Der skal være niveaufri adgang til teknikrum på taget og andre rum hvor materialer skal transporteres ind og ud, såvel i udførsels- som i drifts- og vedligeholdelsesfasen. Det skal planlægges og sikres i tidsplanen at der ikke er andre end de udførende til stede i samme eller nærliggende områder. Medarbejdere skal igennem hele opgaven sikres mod fald fra højde, helst i form af fast afspærring, men hvis dette ikke er muligt skal faldsikring bruges.
12.1 | Øvrige/diverse arbejder Drift: Renovation/affaldstømning, overflader, belægning | Transport af renovationscontainere til/fra renovationsskur | Risiko for kropsbelastninger ved niveauforskelle på adgangsvej, trange adgangsforhold, f.eks. smalle døråbninger, uhensigtsmæssig indretning og lign. | 3 | 3 | 9 | Det skal sikres at indretning i skur og adgangsveje, porte og døre er hensigtsmæssige i forhold til transport af renovationscontainere til/fra renovationsskur.
Note on D2: Særlige risici(jf. bilag 1 til bek. 117) Risiko for at blive begravet/synke ned/styrte ned Kemiske eller biologiske stoffer og materialer Ioniserende stråling Højspænding Fare for drukning Brønde og tunneler samt underjordisk arbejde Risiko for kvælning Arbejde under vand med dykkerudstyr Risiko for eksplosion Tunge præfabrikerede elementer Arbejde med sprængstoffer Andre særlige forhold (jf. bilag1 til bek. 110) Snævre rum eller særligt snævre pladsforhold Svært tilgængelige rum og lokaliteter Udsættelse for støv, støj eller vibrationer Særlige forhold i øvrigt Risiko for sammenstød eller påkørsel (arbejde nær spor eller vej i drift)
Note on E3: 1 - Meget usandsynligt at hændelsen indtræfferi den relevante periode (næsten aldrig). 2 - Sjælden: Hændelsen forventes ikke at forekomme i relevante periode. 3 - Mulig: Hændelsen kan muligvis indtræffe i den relevante periode. 4 - Sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme i den relevante periode. 5 - Meget sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme flere gange i den relevante periode.
Note on F3: 1 - Ingen/maget lav - Let skade. Arbejdet kan fortsættes 2 - Lav - Mindre skade. Arbejdet stoppes. Førstehjælp/behandling er påkrævet. 3 - Middel - Betydelig skade med sygefravær eller sygdom. 4 - Høj - Stor skadeeller alvorlig sygdom med langtidsvirkninger. 5 - Meget høj/omfattende - Invaliderende skade, død eller flere dræbte.
Note on G3: 15-25 Høj risiko eller konsekvens - alvorlig. Anvend forebyggende foranstaltninger eller alternative løsninger. 5-12 Medium risiko - bør undersøges yderligere. Anvend forebyggende foranstaltninger. Kun acceptabel når alle nødvendige kontrolforanstaltninger er på plads. 1-4 Lav risiko - acceptabel hvis alle rimelige kontrolforanstaltninger er på plads.

## Ark3
Arkbeskyttelse: aaaaa Fase 2: Projektering | [7 empty] | Fase 3: Udførelse
ID | Aktiviteter/Processer | Beskrivelse af aktivitet | Særligt farligt arbejde og andre særlige risici (beskrivelse) | Risiko-niveau (SxR=I) |  |  | Projektering: Særlige forhold der skal håndteres | Lokalitet | Opfølgning | Henvisning til projektmateriale | Rest-risiko (SxR=I) |  |  | Håndtering af restrisiko / Forslag til handling under udførelsen | Lovgivning og henvisninger
|  |  |  | Sandsynlighed | Konsekvens | Indeks |  |  |  |  | Sandsynlighed | Konsekvens | Indeks